**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МО «Педагогические технологии работы с детьми, в том числе с ОВЗ»**

**За I квартал 2024 учебного года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179»

Руководитель проекта Клочкова Л.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.  Круглый стол для участников МО «Успешные педагогические технологии в работе с детьми, в том числе с ОВЗ» | **Январь.**  Проведены мастер-классы:  -Применение технологии деятельностного метода в группах комбинированной направленности.  -Воспитание с пониманием: использование технологии М.Монтессори в работе с детьми дошкольного возраста.  -Применение технологии «Правополушарное рисование» в работе с детьми дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. | Педагогами ДОО-участников МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. | Выполнено |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.  Семинар «Инновационные педагогические технологии работы с детьми дошкольного возраста» | **Февраль.**  Проведены мастер-классы:  -Социоигровая технология -как средство развития и поддержки детской инициативы и самостоятельности.  -Геоборд в работе логопеда ДОО.  -Использование игр-головоломок в развитии мыслительных операций у детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. | Педагогами ДОО-участников МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. | Выполнено |
| 3 | 1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.  Семинар «ИКТ-технологии в работе с детьми дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ».  2. Определение участников Панорамы педагогического опыта. | **Март.**  Проведены мастер-классы:  -Использование ИКТ при организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.  - Использование онлайн-ресурсов  при организации образовательной  деятельности.  -Создание условий для развития познавательных способностей детей дошкольного возраста с использованием онлайн-платформ (интерактивные игры и пособия) | 1.Педагогами ДОО-участников МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов.  2. Утвержден план организации и проведения Панорамы педагогического опыта и участники. | 1. Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК.  2.Утверждён план участия в городском мероприятии, составлен план проведения мероприятия, определены педагоги-участники. (Сады участники: МДОУ 179, 114, 148) | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились.

Отчет составила старший воспитатель МДОУ "Детский сад № 179" Пелевина А.А.

Заведующий МДОУ "Детский сад № 179" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Клочкова