**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МО «Педагогические технологии работы с детьми, в том числе с ОВЗ»**

**За I квартал 2024 учебного года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179»

Руководитель проекта Клочкова Л.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. Круглый стол для участников МО «Успешные педагогические технологии в работе с детьми, в том числе с ОВЗ» | **Январь.**Проведены мастер-классы:-Применение технологии деятельностного метода в группах комбинированной направленности.-Воспитание с пониманием: использование технологии М.Монтессори в работе с детьми дошкольного возраста.-Применение технологии «Правополушарное рисование» в работе с детьми дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. | Педагогами ДОО-участников МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК.  | Выполнено  |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.Семинар «Инновационные педагогические технологии работы с детьми дошкольного возраста» | **Февраль.**Проведены мастер-классы:-Социоигровая технология -как средство развития и поддержки детской инициативы и самостоятельности.-Геоборд в работе логопеда ДОО.-Использование игр-головоломок в развитии мыслительных операций у детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. | Педагогами ДОО-участников МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК.  | Выполнено  |
| 3 | 1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.Семинар «ИКТ-технологии в работе с детьми дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ».2. Определение участников Панорамы педагогического опыта. | **Март.**Проведены мастер-классы:-Использование ИКТ при организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.- Использование онлайн-ресурсовпри организации образовательной деятельности.-Создание условий для развития познавательных способностей детей дошкольного возраста с использованием онлайн-платформ (интерактивные игры и пособия) | 1.Педагогами ДОО-участников МО получены теоретические и практические знания по темам мастер-классов.2. Утвержден план организации и проведения Панорамы педагогического опыта и участники. | 1. Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. 2.Утверждён план участия в городском мероприятии, составлен план проведения мероприятия, определены педагоги-участники. (Сады участники: МДОУ 179, 114, 148) | Выполнено  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились.

Отчет составила старший воспитатель МДОУ "Детский сад № 179" Пелевина А.А.

Заведующий МДОУ "Детский сад № 179" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Клочкова