**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Педагогическое сообщество «Педагог для всех»**

**за II полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад №179»

Методическое объединение «Педагогические технологии работы с детьми, в том числе с ОВЗ»

Руководитель Клочкова Людмила Викторовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные****мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать, по****какой причине)** |
|  | 1.Создание условий для формирования единого информационно-методическогопространства длясовместной деятельностипедагогов дошкольныхобразовательныхорганизаций города.2.Обновлениепрофессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через организацию гибкой систем непрерывного образования, отвечающей на запросы педагогического сообщества.3.Создание открытой базы методических и дидактических материалов, программных продуктовучебного назначения и опыта их применения вобразовательной деятельности с использованием бесплатных цифровых ресурсов.4.Популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик воспитания и обучения.Транслирование е и распространение современного педагогического опыта по средствам организации конференций, форумов, публикаций в интернет- ресурсах. | **Январь** 1.Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8, 25, 44, 82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)Анализ проведенных мастер- классов 2. Подготовка и представление методических материалов для странички ВКонтакте3. Мониторинг сайтов ДОУ, участников МРЦ на наличие вкладок по проекту и их наполнение | 1.Провести анализ прошедших мастер классов методических объединений по темам2.Обсудить наполнение методическими материалами странички сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ 3. Наличие на сайтах ДОУ, участников МРЦ, вкладок по проекту и необходимых документов, материалов мастер- классов | 1.Проведен анализ прошедших мастер классов методических объединений по темам2.Определено наполнение методическими материалами сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ 3.Наполнена страничка педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ4. На сайтах ДОУ, участников МРЦ, имеются вкладки по проекту и необходимые документов, материалы мастер- классов<https://vk.com/club210309232?trackcode=dcd39cddVA5gufAmi6ZjZRFSO12f1ZvKsbrV9B3w7UIFhw-_lCPZb_90JCvn33RtCl0IQJ3pmd6xq9_6Fev3RwihJqKGKI9p9BlUQg>  |  |
| **Февраль**1.Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25, 44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226) «Определение успешных практик для представления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта»2.Выступление на публичной презентации предварительных результатов реализации проектов по итогам первого полугодия текущего года в статусе МРЦ «Педагог для всех»3.Наполнение сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ | 1.Обсуждение предстоящих мастер классов для представления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта»2.Представление промежуточных результатов деятельности МРЦ «Педагог для всех» 3. Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ<https://vk.com/club210309232?trackcode=dcd39cddVA5gufAmi6ZjZRFSO12f1ZvKsbrV9B3w7UIFhw-_lCPZb_90JCvn33RtCl0IQJ3pmd6xq9_6Fev3RwihJqKGKI9p9BlUQg> | 1.Определены темы и выбраны мастер-классы для предоставления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта»2. Представлен промежуточный отчет о результатах деятельности МРЦ «Педагог для всех»3.Разработан и постоянно пополняется сайт педагогического сообщества«Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ.<https://vk.com/club210309232?trackcode=dcd39cddVA5gufAmi6ZjZRFSO12f1ZvKsbrV9B3w7UIFhw-_lCPZb_90JCvn33RtCl0IQJ3pmd6xq9_6Fev3RwihJqKGKI9p9BlUQg> |  |
| **Март**1.Сбор РМО«Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)2.Индивидуальные консультации руководителей МО по наполнению педагогического портфеля по темам МО 3.Подготовка и размещение методических материалов педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ4.Встреча руководителей МО «Логопедические технологии в работе воспитателя комбинированной группы»(МДОУ №№109,106,144)5.Обсуждение предстоящих мастер классов для представления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта» (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226) | 1.Обсуждение наполнения педагогического портфеля по темам МО2.Обсуждение проведения «Панорамы педагогического опыта по теме МО «Логопедические технологии в работе воспитателя на комбинированной группе»3.Разработать структуру проведения городского мероприятия «Панорама педагогического опыта»4.Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ<https://vk.com/club210309232?trackcode=dcd39cddVA5gufAmi6ZjZRFSO12f1ZvKsbrV9B3w7UIFhw-_lCPZb_90JCvn33RtCl0IQJ3pmd6xq9_6Fev3RwihJqKG>  | 1.Проведены индивидуальные консультации по наполнению педагогического портфеля2.Утверждены темы мастер-классов по «Панораме педагогического опыта3.Разработана структура проведения городского мероприятия «Панорама педагогического опыта»4.Постоянно пополняется сайт педагогического сообщества«Педагог для всех» в ВКОНТАКТ<https://vk.com/club210309232?trackcode=dcd39cddVA5gufAmi6ZjZRFSO12f1ZvKsbrV9B3w7UIFhw-_lCPZb_90JCvn33RtCl0IQJ3pmd6xq9_6Fev3RwihJqKGKI9>  |  |
| **Апрель**1.Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)2.Проведение городского мероприятия «Панорама педагогического опыта» Представление лучших практик, мастер классов. (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226).3.Подготовка педагогического портфеля по теме МО  (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)4.Подготовка и размещение методических материалов на страничке сообщества в ВКОНТАКТЕ. (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226) | 1.Составить план проведения мероприятий по МО в рамках МРЦ «педагог для всех»2.Провести анализ прошедших мастер классов методических объединений по темам МО в рамках «Панорамы педагогического опыта»<https://yar109ds.edu.yar.ru/pedagog_dlya_vseh/otcheti_po_meropriyatiyam/panorama_pedagogicheskogo_opita.docx> 3.Провести индивидуальные консультации по наполнению педагогического портфеля4.Разместить материалы по представленному опыту «Панорама педагогического опыта» на сайте ДОУ, на страничке в ВКОНТАКТЕ | 1.Составлен план проведения мероприятий по МО в рамках МРЦ «педагог для всех»2.Проведен анализ прошедших мастер классов методических объединений по темам МО в рамках «Панорамы педагогического опыта»3.Проведены индивидуальные консультации по наполнению педагогического портфеля по тема МО4.Все материалы по представленному опыту «Панорама педагогического опыта» размещены на сайте ДОУ, на страничке в ВКОНТАКТЕ<https://vk.com/album-183911281_292999182> <https://vk.com/club210309232?w=wall-210309232_28>  |  |
| **Май**1.Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)2.Составление плана работы на 2023-2024 учебный год в рамках МРЦ « Педагог для всех» (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)3.Анализ представленных педагогических портфелей по теме МО4.Подготовка списков выступающих для предоставления в ГЦРО5. Подготовка и размещение методических материалов на страничке сообщества в ВКОНТАКТЕ. (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226) | 1.Обсуждение проделанной работы МРЦ, подведение итогов работы2. Составление плана работы на 2023-2024 учебный год в рамках МРЦ « Педагог для всех»3.Подготовка педагогических портфелей по темам МО4.Составить списки выступающих на мастер- классах МО (см. Приложение) и городском мероприятии «Панорама педагогического опыта» для ГЦРО<https://yar109ds.edu.yar.ru/pedagog_dlya_vseh/otcheti_po_meropriyatiyam/panorama_pedagogicheskogo_opita.docx> 5.Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ<https://vk.com/club210309232?trackcode=dcd39cddVA5gufAmi6ZjZRFSO12f1ZvKsbrV9B3w7UIFhw-_lCPZb_90JCvn33RtCl0IQJ3pmd6xq9_6Fev3RwihJqKG> | 1.Проведен анализ и подведены итоги работы МРЦ2.Составлен план работы на 2023-2024 учебный год3.Разработаны педагогические портфели по темам МО4.Составлены списки выступающих на мастер- классах МО (см. Приложение) и на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта» для ГЦРО<https://yar109ds.edu.yar.ru/pedagog_dlya_vseh/otcheti_po_meropriyatiyam/panorama_pedagogicheskogo_opita.docx> 5.Наполнена странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ по предоставленным материалам <https://vk.com/club210309232?trackcode=dcd39cddVA5gufAmi6ZjZRFSO12f1ZvKsbrV9B3w7UIFhw-_lCPZb_90JCvn33RtCl0IQJ3pmd6xq9_6Fev3RwihJqKG> |  |

**Отчет по проведенным мероприятиям 2022-2023 учебный год**

**МРЦ «Педагог для всех»**

**Методическое объединение: «Педагогические технологии работы с детьми, в том числе с ОВЗ**»

[**http://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=http%3A%2F%2Fyar109ds.edu.yar.ru%2F%2Fpedagog\_dlya\_vseh%2Fotcheti\_po\_meropriyatiyam%2Fotchet\_meropriyatiya\_179.docx&name=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20179**](http://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=http%3A%2F%2Fyar109ds.edu.yar.ru%2F%2Fpedagog_dlya_vseh%2Fotcheti_po_meropriyatiyam%2Fotchet_meropriyatiya_179.docx&name=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20179)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Список выступающих на мастер- классах МО**

**МРЦ «Педагог для всех»**

**МРЦ «Педагог для всех»**

**Методическое объединение: «Педагогические технологии работы с детьми, в том числе с ОВЗ**»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата проведения мероприятия*** | ***ФИО выступающего/должность*** | ***Номер детского сада***  | ***Тема выступления*** | ***Ссылка*** ***на материал***<https://mdou179.edu.yar.ru/metodicheskiy_portfel_pedag_39.html>  |
| 1. | 19.10.2022 | Голованова Галина Алексеевна, инструктор по физической культуреЗюзина Лариса Борисовна, воспитатель | 179 | «Стретчинг- сказка, как средство здоровьесбережения» | <https://disk.yandex.ru/i/LfIugk2Z__OsCw>  |
| 2. | 19.10.2022 | Бородина Наталия Александровна | 179 | ««Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми дошкольного возраста» | <https://disk.yandex.ru/d/TtwR5k7o68V4Zg>  |
| 3. | 17.11.2022 | Хренова Д.С., старший воспитательНизовцева Г.Х., воспитательСабгатулова К.П. | 126 |  «Формирование коммуникативно- речевых компетенций как условие социализации детей с ОВЗ» | <https://disk.yandex.ru/d/1HPLeZRixds-2g>  |
| 4. | 17.11.2022 | Масленникова Мария Владимировна, воспитатель | 179 | «Блоки Дьенеша как полифункциональное дидактическое средство развития гибкости мышления у детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ» | <https://disk.yandex.ru/d/WCaXo4el6nE0VA>  |
| 5. | 17.11.2022 | Кузнецова Алина АлександровнаПривезенцева Ирина Михайловна, старший воспитательСобко Виктория Сергеевна, педагог-психолог | 48 | "Использование сказкотерапии в работе по формированию эмоционально-волевой сферы  дошкольников". | <https://disk.yandex.ru/d/gzq58K86g8KRlg>  |
| 6. | 08.12.2022 | Львова Татьяна Валентиновна, воспитательМарфина Ирина Викторовна, воспитательКудрявцева Анастасия Евгеньевна, воспитательИгнатьева Марина Евгеньевна, воспитатель | 41 | «Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» | <https://disk.yandex.ru/d/b39y97cR18OMqA>  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | 08.12.2022 | Макарова Ирина Вениаминовна, воспитатель | 192 | Формирование предпосылок математической грамотности у детей дошкольного возраста через игровую деятельность» | <https://disk.yandex.ru/d/cnz-xm4e-MFQSA>  |
| 8. | 25.01.2023 | Винтер Галина Алексеевна, воспитательГолованова Галина Алексеевна, инструктор по физической культуре | 179 | «PRO –лыжи. Движение вперед» | <https://disk.yandex.ru/d/DvyMt0wIHqtpkQ>  |
| 9. | 25.01.2023 | Сорокина Анна Валерьевна, инструктор по физической культуреПятышева Галина Николаевна, старший воспитатель | 3 | «Игры и забавы на лыжах у детей» | <https://disk.yandex.ru/d/WcuvRECz1QB2_Q>  |
| 10. | 21.02.2023 | Егорова Кристина Евгеньевна, воспитатель | 16 | ["Развитие эмоционального интеллекта детей с помощью игровых технологий"](https://disk.yandex.ru/d/KQXUiM98GR-5yw) | <https://disk.yandex.ru/d/KQXUiM98GR-5yw>  |
| 11. | 21.02.2023 | Петрова Наталья Васильевна, воспитатель | 179 | ["Цветная сказка для детей: палочки Кьюзенера как полифункциональное средство интеллектуального развития детей"](https://disk.yandex.ru/d/_4qneVerAEjuJg) | <https://disk.yandex.ru/d/_4qneVerAEjuJg>  |
| 12. | 21.02.2023 | Груданова Ирина Владимировна, воспитатель | 67 | ["Использование ТРИЗ-технологий в работе с детьми с ТНР"](https://disk.yandex.ru/d/19d9WGwFcUl7AA) | <https://disk.yandex.ru/d/19d9WGwFcUl7AA>  |
| 13. | 21.02.2023 | Воробьева Ольга Викторовна, воспитатель | 26 | «Использование акриловых планшетов в работе с детьми старшего дошкольного возраста» | <https://disk.yandex.ru/d/RzazBnLpC58osw>  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

***ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата проведения мероприятия*** | ***ФИО выступающего/должность*** | ***Номер детского сада***  | ***Тема выступления*** | ***Ссылка*** ***на материал*** |
| **25 апреля 2023г.** **Панорама педагогического опыта** **«**Эффективные развивающие технологии в работе с детьми , в том числе с ОВЗ» |
| 1. | 25.04.2023 | Марфина Ирина Викторовна, воспитательЛьвова Татьяна Валентиновна, воспитатель | 41 | "Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников" | <https://disk.yandex.ru/i/Q1PdAw4A2AyGFQ> |
| 2. | 25.04.2023 | Масленникова Мария Владимировна, воспитательРафикова Алия Ринатовна, воспитатель | 179 | "Блоки Дьенеша как полифункциональное дидактическое средство развития гибкости мышления у детей дошкольного возраста" | <https://disk.yandex.ru/i/kMh9JlvqMbX_gw> |
| 3. | 25.04.2023 | Егорова Кристина Евгеньевна, воспитатель Куликова Светлана Юрьевна, старший воспитатель | 16 | "Формирование эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста  с помощью игровых технологий". | <https://disk.yandex.ru/i/0MsnHZqoqEIB_g> |