**Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Культурные практики в развитии эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, в том числе ОВЗ»

 (наименование инновационного проекта)

МДОУ «Детский сад №179»

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| Сентябрь 2023 | Утверждение плана работы МИП на 2023-2024уч.год.Формирование рабочих групп.Создание условий для работы по теме проекта в ДОО. | Sferum - конференция  | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)Федорова М.Ю. (учитель-логопед) |  |  |
| октябрь 2023 | Круглый стол для педагогов ДОО - участников проекта: «Виды культурно – образовательных практик для развития эмоционального интеллекта (по нозологиям)». | МДОУ «Детский сад №179» | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)Федорова М.Ю. (учитель-логопед) |  |  |
| Ноябрь-декабрь2023 | Круглые столы для педагогов ДОО - участников проекта. Работа по темам: 1. «Инструментарий для внедрения культурной практики - совместная игра педагога и детей, направленная на развитие эмоционального интеллекта дошкольников».
2. Совместная игра педагога и детей:

- подвижные игры (д/с 130)- сюжетно-ролевые игры (д/с 25) - дидактические игры (д/с 179 и д/с 87).Отчет о деятельности МИП (ежеквартальный). | МДОУ «Детский сад №179» | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Лохматикова В.П.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»)Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»)Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Январь - февраль 2024г | Круглые столы для ДОУ-участников МИП по темам:1. Реализация мероприятий по внедрению культурной практики – «Совместная игра педагога и детей, направленная на развитие эмоционального интеллекта дошкольников».
2. Выбор и обоснование необходимого инструментария для внедрения культурной практики - ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.
3. Составление главы методических материалов по результатам апробации культурной практики «Совместная игра педагога и детей, направленная на развитие эмоционального интеллекта дошкольников».
 | Sferum-конференция | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Лохматикова В.П.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»)Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»)Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Февраль 2022 | - Презентация наработанного опыта по теме МИП:Педагогическая карусель «Эмоциональный интеллект: развитие через игру» (серия мастер-классов для педагогов ДОУ г.Ярославля).- Отчет о деятельности МИП (ежеквартальный). | МДОУ «Детский сад 179» | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Лохматикова В.П.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»)Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»)Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Март 2024г. | 1. Семинар-практикум для участников проекта по теме «Творческая мастерская, как средство развития эмоционального интеллекта дошкольников, в том числе с ОВЗ». Планирование мероприятий по внедрению данной культурной практики в работу ДОО-участников проекта.
2. Апробация культурной практики – «Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта».
 |  | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Лохматикова В.П.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»)Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»)Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Апрель 2024г. | 1. Круглый стол для детских садов-участников МИП, по обсуждению итогов внедрения культурной практики «Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта».
2. Составление главы методических материалов по результатам апробации культурной практики «Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта»
 |  | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Лохматикова В.П.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»)Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»)Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Май 2024г.  | 1. Реализация мероприятий по внедрению культурной практики – «Творческая мастерская, как средство развития эмоционального интеллекта дошкольников, в том числе с ОВЗ».
2. Выбор и обоснование необходимого инструментария для внедрения культурной практики - коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
3. Семинар-практикум для педагогов ДОУ г. Ярославля «Культурные практики в развитии эмоционального интеллекта дошкольников, в том числе с ОВЗ»
4. Отчет о деятельности МИП (ежеквартальный).
 |  | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Лохматикова В.П.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»)Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»)Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Июнь 2021г | 1. Составление главы методических материалов по результатам апробации культурной практики «Творческая мастерская, как средство развития эмоционального интеллекта дошкольников, в том числе с ОВЗ».
2. Подведение итогов работы МИП, оформление наработанных материалов.

Отчет о деятельности МИП (годовой). | Zoom-конференция | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Лохматикова В.П.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»)Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»)Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |

Детские сады-участники: МДОУ «Детский сад № 179, 25, 87, 130»