**Перспективный план работы на 2024/2025 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Культурные практики в развитии эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, в том числе ОВЗ»

 (наименование инновационного проекта)

МДОУ «Детский сад №179»

( организация - координатор)

Цель проекта: развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, через создание и апробацию культурно-образовательных практик.

Задачи проекта:

1. Разработать, апробировать и внедрить в работу ДОО культурно-образовательные практики для развития эмоционального интеллекта.
2. Повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, через культурно-образовательные практики.
3. Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей по развитию эмоционального интеллекта через культурно-образовательные практики.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| Сентябрь 2024 | Утверждение плана работы МИП на 2024-2025уч.год.Формирование рабочих групп.Создание условий для работы по теме проекта в ДОО. | Sferum - конференция  | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)Федорова М.Ю. (учитель-логопед)Наволоцкая П.А. (педагог-психолог) |  |  |
| октябрь 2024 | 1. Круглый стол для педагогов ДОО - участников проекта: «Целенаправленно организуемый взрослыми детский досуг, направленный на развитие эмоционального интеллекта (по нозологиям)».

2. Реализация мероприятий по внедрению культурной практики - коллективная и индивидуальная трудовая деятельность | МДОУ «Детский сад №179» | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Безрукова Е.Е.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Ноябрь-декабрь2024 | 1. Семинар для педагогов ДОО - участников проекта: «Музыкально-театральная и литературная гостиная для развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ»
2. Реализация мероприятий по культурной практике: целенаправленно организуемый взрослыми детский досуг, направленный на развитие эмоционального интеллекта.
3. Участие в XVI Межрегиональной Ярмарке социально-педагогических инноваций. Представление наработанного опыта.
4. Отчет о деятельности МИП (ежеквартальный).
 | МДОУ «Детский сад №179» | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Безрукова Е.Е.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Январь - февраль 2024г | Круглые столы для ДОУ-участников МИП по темам:1. Реализация мероприятий по внедрению культурной практики – «Музыкально-театральная и литературная гостиная для развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ».
2. Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей по развитию эмоционального интеллекта через культурно-образовательные практики.
3. Мастер-класс «Лабиринт сказок (развитие эмоционального интеллекта через культурно-образовательные практики)»
 | Sferum-конференцияМДОУ «Детский сад №130» | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Безрукова Е.Е.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»Панихина Н.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад №130»Казанцева А.Н.(заведующий) |  |  |
| Февраль 2022 | 1. Мастер-класс «Творческая мастерская для развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста с ОВЗ»
2. Отчет о деятельности МИП (ежеквартальный).
 | МДОУ «Детский сад 179» | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий) |  |  |
| Март 2024г. | 1. Мастер-класс «Эффективные методы и приемы развития эмоционального интеллекта у дошкольников через коллективную и индивидуальную трудовую деятельность»
2. Мастер-класс «Музыкальная фантазия (развитие эмоционального интеллекта посредством ритма и движения)»
3. Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей по развитию эмоционального интеллекта через культурно-образовательные практики.
 | МДОУ «Детский сад 25»МДОУ «Детский сад 130»МДОУ «Детский сад 179 » | МДОУ «Детский сад № 25»Безрукова Е.Е.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий) |  |  |
| Апрель 2024г. | 1.Мастер-класс «Коррекция эмоциональной сферы детей с ОВЗ методами арт-терапии» 2. Оформление глав методических рекомендаций для педагогов и родителей по развитию эмоционального интеллекта через культурно-образовательные практики. | МДОУ «Детский сад 87»МДОУ «Детский сад 179 » | МДОУ «Детский сад № 87»Панихина Н.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий) |  |  |
| Май 2024г.  | 1. Мастер-класс «Досуговая деятельность, как один из компонентов формирования и развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста, в том числе и с ОВЗ»
2. Круглый стол «Итоги реализации проекта».
3. Отчет о деятельности МИП (ежеквартальный).
 | МДОУ «Детский сад 25»МДОУ «Детский сад 179 » | МДОУ «Детский сад № 25»Безрукова Е.Е.(заведующий)МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Безрукова Е.Е.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |
| Июнь 2021г | 1. Подведение итогов работы МИП, оформление наработанных материалов.
2. Отчет о деятельности МИП (годовой).
 | Zoom-конференция | МДОУ «Детский сад №179»Клочкова Л.В. (заведующий)МДОУ «Детский сад № 25»Безрукова Е.Е.(заведующий)МДОУ «Детский сад №130»Казанцева А.Н.(заведующий)МДОУ «Детский сад № 87»Панихина Н.В. (заведующий) |  |  |

Детские сады-участники: МДОУ «Детский сад № 179, 25, 87, 130»