**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми раннего и дошкольного возраста»**

**За I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад 179»

Руководитель проекта Клочкова Л.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведение мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Планирование работы МИП на 2022-2023 учебный год (для участников проекта) | Заседание рабочей группы. Обсуждение календарного плана. |  Утвержден план работы МИП на 2022-2023 учебный год | Полностью соответствуют ожидаемым результатам. |  |
| 2 | Семинар-практикум для участников проекта «Использование психологической песочницы в работе с детьми раннего возраста» | Заседание рабочей группы. Проведение обучающего семинара-практикума для педагогов ДОО – участников проекта. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по работе с детьми раннего возраста в психологической песочнице. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам. |  |
| 3 | Мастер-класс по плану Департамента образования мэрии города Ярославля «Когнитивное развитие детей раннего возраста с использованием песочной терапии» | Проведение мастер-класса по теме: «Когнитивное развитие детей раннего возраста с использованием песочной терапии» | Педагогами МСО города Ярославля получены практические знания по использованию песочной терапии в когнитивном развитии детей раннего возраста | Полностью соответствуют ожидаемым результатам. |  |
| 4 | Семинар-практикум для участников проекта «Использование психологической песочницы в работе с детьми раннего возраста». | Заседание рабочей группы. Проведение обучающего семинара-практикума для педагогов ДОО – участников проекта. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по использованию психологической песочницы с детьми раннего возраста. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам. |  |
| 5 | Семинар по плану Департамента образования мэрии города Ярославля «Работа с семьей в психологической песочнице». | Проведение семинара по теме: «Работа с семьей в психологической песочнице». | Педагогами МСО города Ярославля получены практические знания по использованию песочной терапии в работе с семьей. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам. |  |
| 6 | Семинар-практикум для участников проекта «Использование песочной терапии на консультационном пункте ДОУ». | Заседание рабочей группы. Проведение обучающего семинара-практикума для педагогов ДОО – участников проекта. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по использованию песочной терапии на консультационном пункте. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам. |  |
| 7 | Мастер-класс по плану Департамента образования мэрии города Ярославля «Интеграция элементов песочной терапии в работу консультационного пункта ДОУ» | Проведение мастер-класса по теме: «Интеграция элементов песочной терапии в работу консультационного пункта ДОУ» | Педагогами МСО города Ярославля получены практические знания по использованию песочной терапии в работе консультационного пункта. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам. |  |

Отчет составила :Молькова М.А., педагог-психолог.